## Sheet1
Mjesec | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | Septembar |  |  |  | Oktobar |  |  |  | Novembar
Sedmica | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aktivnost
Priprema finalnog Direktnog poziva za MZ. (prije objave poziva, potrebno je isti poslati MZ projektu na provjeru) | x
Poziv dostavljen partnerskim MZ i trajanje poziva (3 sedmice minimum, 4 sedmice maximum) |  | x | x | x
Poziv zatvoren, pregled dokumenata i evaluacija (2 predstavnika JLS i 1 UNDP). Rješenje o imenovanju komisije donosi načelnik.
Dostavljanje dodatnih dokumenata (za slučaj dopune dokumentacije)
Odluka o odobrenju projekta dostavljena MZ
Priprema i pregled dostavljene tehničke dokumentacije (uključen stručni suradnik od strane UNDP-a)
Priprema i potpisivanje LoA/pisma sporazuma s UNDP-om
Trajanje LOA-e/pisma sporazuma za odobreni projekat (maksimalno 6 mjeseci)
Priprema tenderske dokumentacije za realizaciju projekata
Trajanje tendera za realizaciju projekata
Evaluacije tendera
Potpisivanje ugovora o realizaciji
Pocetak realizacije projekata- uvodjenje u radove
Realizacija projekata, nadzor i monitoring
Prijem radova (ovisno o dužini izvođenja radova svakog projekta)
Dostavljanje zahtjeva za placanje i racuna (FACE, ICE)
Dostavljanje financijskog i narativnog izvještaja UNDP-u (uključujući FACE) za pravdanje sredstava