#### ***OBRAZAC BROJ 1.***

**TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINA BREZA**

**ZA PERIOD 2022-2024. GODINA**

*Napomena: Dokument se izrađuje u Word formatu, Ariel 12 tekst, Ariel 8,5 tabela*

**Uvod**

**1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada) (najviše ½ stranice);**

Trogodišnji plan rada Općine Breza (u daljem tekstu: Općina) za period 2022-2024. godina predstavlja provedbeni dokument na osnovu kojeg se implementira glavni Program koji glasi: „Uređena i razvijena zajednica prirodnih ljepota, privlačna investitorima i mladim porodicama“.Glavni program zasnovan je na zakonskim nadležnostima i strateškim dokumentima, te akcionim planovima koje provodi Općina. Aktivnosti navedene u ovome programu imaju za cilj stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture kroz izgradnju poslovnih zona, te kreiranja mjesta ugodnog življenja i zaštite prirodnih bogatstava koje posjeduje općina Breza.

**2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu (*najviše ½ stranice*);**

Neki od ključnih prioriteta i projekata koji su realizovani u 2020. godini, a koji su doprinijeli rastu i razvoju Općine Breza su: Obnova i rekonstrukcija objekta Dom kulture u Brezi, Uklanjanje i sanacija divlje deponije krutog otpada u centru Breze, Elaborat zaštite izvorišta vode za piće Milkino vrelo, Sanacija dijela dovodnog cjevovoda vodovoda Župča, Izrada glavnog projekta za izgradnju vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića,vodozahvata na lokalitetu Laz i sistema vodosnabdijevanja MZ Sutješčica sa rezervoarom V=50 m,Općina Breza, Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza III, Modernizacija lokalne saobraćajnice Bukovik, Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč-Faza II, Stambeno zbrinjavanje Roma u Brezi, Osnaživanje žena, započet projekat “Jačanje uloga MZ-a u Bosni i Hercegovini“ , Povećanje energetske efikasnosti na objektu JU Dom zdravlja Breza i dr. S obzirom da je u 2020. godini počela pandemija Covid-19, mnoga ministarstva i fondovi su preusmjerili sredstva namjenjena za razvojne Programe na provođenje mjera Programa ekonomske stabilizacije i oporavka od nastale pandemije. Općina Breza je takođe u 2020. godini donijela Program ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa (covid-19) privrednim subjektima na području Općine Breza.

**3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija (*najviše ½ stranice*);**

Trogodišnji plan iz oblasti razvoja za period 2022-2024. godina bit će usmjeren na niz aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture kroz izgradnju poslovne zone, te privlačenju stranih investitora. Osim toga trogodišnji plan je usmjeren i na razvoj turizma, zaštitu okoliša, stvaranje ambijenta ugodnog življenja, kroz unapređenje kulturnih i sportskih manifestacija.

**4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period (*najviše ½ stranice*);**

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta je uspostavljen Odjel za lokalni razvoj, u kojem je planirano šest službenika i šef odjela, dok su trenutno sistematizovana četiri radna mjesta, čiji je osnovni zadatak planiranje, realizacija, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o implementaciji mjera i aktivnosti u odnosu na planirane programe.

S obzirom da se radi o razvojnim planovima neophodan je sistemski pristup i uključivanje svih službi, kako u planiranju tako i u realizaciji planiranih aktivnosti kako bi se postigli očekivani rezultati, a što u ovom trenutku nije slučaj.

Drugi značajan problem je ne postojanje adekvatne centralizovane baze za prikupljanje podataka, značajne za praćenje indikatora na nivou prioriteta, mjera i aktivnosti.

**5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada (*najviše ½ stranice*).**

Implementacija Trogodišnjeg plana rada zavisi od finansijskih sredstava, kako vlastitih tako i od eksternih izvora finansiranja, gdje usljed nepredviđenih okolnosti može doći do smanjenog izdvajanja sredstava za razvojno planiranje i preusmjeravanja istih na provođenje mjera Programa ekonomske stabilizacije i oporavka od nastalih prirodnih i drugih nepogoda ( poplave, zemljotresi, pandemija i sl.),što bi rezultiralo manjim postotkom implementacije projekata od planiranih. Na ove rizike je veoma teško uticati

**A. Glavni program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa**  | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** |
| Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| Urediti i razviti zajednicu privlačnu investitorima i mladim porodicama |  | **Budžetska sredstva** | 2.409.367,57 | 2.122.500,00 | 2.207.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale****donacije** | 278.589,47 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| **Ostala sredstva** | 951.596,87 | 1.517.246,32 | 1.590.000,00 |
| **Ukupno** | **3.639.553,92** | **4.029.746,32** | **6.187.500,00** |

**Napomena:**

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)**  | **Šifra programa**  | **Indikatori**  | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** |
| Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.   Program poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture |  | Broj registrovanih obrta | 220 | 235 | 245 | 250 |
| Broj registrovanih MSP | 81 | 83 | 87 | 90 |
| 2. Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala |  | Broj noćenja | 58 | 100   |  200 | 300  |
| Prihod u sektoru turizma – u KM | 1160 | 2.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3. Podrška inicijativama obrazovnih institucija |  | Stepen zadovoljstva roditelja i djece uslovima u školi – procenat zadovoljnih i vrlo zadovoljnih | 37,8%   | 42,0   | 46,2   | 50,7  |
| Broj prijavljenih incidenata vršnjačkog nasilja u školama | 18 | 16 | 14 | 10 |
|  4. Unapređenje zdravstva i socijalne zaštite građana  |  | Uspostavljena baza podataka starijih i iznemoglih lica | NE | DA | DA | DA |
| Izrađena projektno tehnička dokumentacija za zgradu Centra za socijalni rad | NE | DA | DA | DA |
|  5. Prevencija zaštite i sigurnosti građana |  | Izgrađen kružni tok 2-spoj R444 i ulice ZAVNOBIHA | NE | DA | DA | DA |
| 6. Izgradnja i sanacija javnih objekata |  | Rekonstruisana i funkcionalna kino sala | NE | DA | DA | DA |
| Broj rekonstruisanih objekata na području općine Breza | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. Unapređenje memorijalnih, kulturnih i sportskih manifestacija |  | Izgrađen centralni Trg | NE | DA |  |  |
| Broj izgrađenih spomen obilježja | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. Zaštita i unapređenje kvaliteta vode, tla i vazduha  |  | Izrađena elaborat zaštite i upotrebe vode na lokalitetu «Sedra», | NE | DA |  |  |
| Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda na području općine Breza | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 9. Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže |  | Izrađena projektna dokumentacija projekta sanacije primarne i sekundarne mreže vodovodne mreže na području Općine | NE | DA |  |  |
| Broj rekonstruisanih i saniranih vodovodnih i kanalizacionih mreža na području Općine | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 10. Sanacija i izgradnja saobraćajne infrastrukture |  | Dužina rekonstruisnaih cesta | 2 km | 3 km | 5 km | 8 km |
| Finansijsko izdvajanje za redovno održavanje putne komunikacije između predmetnih naseljenih mjesta u KM, godišnje. | 188.073,60 | 350.000,00 | 700.000,00 | 1.400.000,00 |
| 11. Smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća |  | Izgrađen GP vatrogasnog doma | NE | DA |  |  |
| Uređeno korito rijeke Stavnje(km) | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| 12. Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i instalacija |  | Broj ugrađenih rasvjetnih tijela | 170 | 250 | 300 | 350 |
| Broj provedenih mjera energetske efikasnosti na objektu općine Breza energije | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13. Digitalna transformacija |  | Digitalizovano 10 % procesa u općini Breza | 0 | 0 | 0 | 10% |
| Obučeni uposlenici  | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 14. Strateško upravljanje i administracija |  | Broj završenih predmeta u zakonskom roku | 98 % | 98% | 99% | 99% |
|  |  |  |  |  |

**Napomena:**

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

**A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |
| --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):** **1. Mjera 1.1.2. Program poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027. godina, Strateški cilj 1., *Prioritet 1.1., mjera 1.1.2.***  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.1.2.1. Provođenje istraživanja o potrebama privrede općine Breza sa profilima zvanja i zanimanja | 2022II kvartal | Provedeno istraživanje, dobijeni ulazni podaci i rezultati o potrebama privrede Općine, predloženi novi nastavni planovi i programi. | Služba za privredu | DaK | NE | **Budžetska sredstva** | **3.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **3.000,0** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.2.Pružanje stručne i tehničke pomoći prilikom registracije preduzeća i obrta |  | Unutar Općinske uprave, osposobljena osoba (pravne struke) koja će pružiti besplatnu neophodnu pravnu pomoć u postupku registracije preduzeća. | Služba za privredu |  | NE | **Budžetska sredstva** |  5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.3. Izrada zoning plana | 2022II KVARTAL | Usvojen zoning plan | Služba za prostorno |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 16.906,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **16.906,50** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.4. Izrada projektno tehničke dokumentacije | 2022 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija  | Služba za prostorno |  | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| 1.1.2.5. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 2023 | Rješeni imovinsko pravni odnosi Usvojena Odluka o eksproprijaciji zemljišta | Služba za prostorno | DA | DA | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| 1.1.2.6. Izgradnja poslovne infrastrukture unutar Zone (komunalna, cestovna, i sl.) |  | Izgrađena poslovna infrastrukturakomunalna, cestovna, i sl.) | Služba za privreda | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
|  1.1.2.7.Ekonomsko osnaživanje žena u Brezi kroz provedbu 5 obuka za izgradnju vlastitih kapaciteta i razvoj vještina pokretanja vlastitog biznisa. |  | Provedeno 5 obuka sa minimalno 50 žena  | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **5.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.8. Izgradnja funkcionalne gradske tržnice sa svom potrebnom infrastrukturom kao i usvojen mehanizam upravljanja Tržnicom. | 2023-2024 | Izgrađena tržnicaUsvojen mehanizam upravljanja tržnicom | Služba za privreda | DA | DA | **Budžetska sredstva** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | **100.000,00** | 300.000,00 | 400.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | **Budžetska sredstva** | 118.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Ostala sredstva** | **21.906,50** | 800.000,00 | 900.000,00 |
| **Ukupno** | **139.906,50** | **1.300.000,00** | **3.500.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **2. Mjera 1.3.1.   Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 1., *Prioritet 1.3., mjera 1.3.1.***  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.3.1.1. Povezivanje i mapiranje nacionalnih spomenika |  2022-2024 | -Označene i mapirane biciklističke i pješačke staze -Izgrađeni objekti za predah i kraće zadržavanje turista i posjetitelja (odmarališta), | Služba za privreda | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 15.389,36 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale** **donacije** | 29.998,80 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **45.388,16** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| 1.3.1.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju dječijeg igrališta u svrhu razvoja turističke infrastrukture na području općine Breza, ulica Ismeta Šarića | I i IIKVARTAL2022 | Završena projektno tehnička dokumentacija, - | Služba za privredaSlužba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3. Izgradnja dječijeg igrališta u svrhu razvoja turističke infrastrukture na području općine Breza, ulica Ismeta Šarića | IIIKVARTAL2022 | Izgrađeno dječije igralište | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 15.544,33 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 62.177,31 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 77.721,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** | **Budžetska sredstva** | 35.933,69 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | 92.176,11 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **128.109,80** | 55.000,00 | 55.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 3. Mjera 2.1.2. Podrška inicijativama obrazovnih institucija |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.1.., mjera 2.1.2..***  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.1.2.1. Podržati Projekat „Psiholog u školi“ | I,II,III i IV KVARTAL 2022,2023,2024 | Obezbjeđeno redovno angažovanje jednog (1) profesionalnog lica-psihologa u školi. | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **10.000,00** | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 2.1.2.2. Podržati održavanje međuvršnjačko nasilje u školi, prepoznavanje i protokol djelovanja | II KVARTAL2022 | Održane 3 komunikacijske radionice, za 3 ciljne grupe: učenike, nastavnike i roditelje. | MSŠ i Gimnazija | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** | **Budžetska sredstva** | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** |  **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **4.Mjera 2.2.1. Unapređenje zdravstva i socijalne zaštite građana** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.2.., mjera 2.2.1..***  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.2.1.1. Istraživanje o zdravstvenom i socijalno-ekonomskom stanju građana treće dobi općine Breza | II KVARTAL2022 | Provedeno najmanje 1 istraživanje za građane starosti preko 65 godina za poboljšanje socijalne zaštite od strane Centra za socijalni rad. | Centar az socijalni rad | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **500,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1.2. Projektna dokumentacija: Izgradnja centra za socijalni rad faza I | I KVARTAL2022 | Izrađena projektno teghnička dokumentacija Cenar za socijalni rad | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1.3. Potrebne saglasnosti za izgradnju objekta, postupak JN, odabira izvođača radova  | 2023 | -Izdata urbanistička saglasnost-Izdata građevinska dozvola-Odabran izvođač radova i potpisan ugovor | Služba za privredaSlužba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1.4.Izgradnja Centra za socijani rad -FAZA I | 2023-2024 | Izgrađen centar za socijani rad-FAZA I |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 2.2.1.5. Izrada projektno tehničke dokumentacije: Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza faza II | II KVARTAL2023 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 2.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 3.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **5.265,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** | **Budžetska sredstva** | 5.106,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 3.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 9.500,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | **17.765,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 5. Mjera 2.2.2. Prevencija zaštite i sigurnosti građana |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.2.., mjera 2.2.2.*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.2.2.1. Izgradnja kružnog toka 2- spoj R444 i ulice ZAVNOBIH-a,Faza II | IV KVARTAL 2022 | Izgrađen kružni tok 2 -spoj R444 i ulice ZAVNOBIH-a,Faza II | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 145.969,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | 106.454,36 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 252.423,94 | **0,00** | **0,00** |
|  **Ukupno za program (mjeru) 5.** | **Budžetska sredstva** | 145.969,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 106.454,36 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 252.423,94 | **0,00** | **0,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 6. Mjera 2.3.1. Izgradnja i sanacija javnih objekata |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.3.., mjera 2.3.1.*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.3.1.1. Rekonstrukcija kino sale-FAZA I-Obnova i rekonstrukcija objekta Dom kulture Breza | IV KVARTAL2022 | Rekonstruisan objekat Dom kulture Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 16.347,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | 6.800,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 23.147,91 | **0,00** | **0,00** |
| 2.3.1.2. Nastavak radova na sportskoj dvorani Mahala | 2022-2024 | Opremljena i funkcionalna sportska dvorana | Služba za privredu i Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 70.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 2.3.1.3. Sanacija suterenskih prostorija MZ Breza – zgrada Solidarnosti | II KVARTAL2022 | Sanirane suterenske prostorije MZ Breza-zgrada Solidarnosti | Služba za privredu i Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3.1.4. Projekat izgradnje parking prostora prema kino sali | II KVARTAL 2022 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3.1.5. Društveni projekti za MZ-e | IV KVARTAL 2022 | Realizovano pet projekata u MZ-a koje su prošle u projektu“Jačanje uloge MZ-a u BiH“ | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 57.600,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **157.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3.1.6. Nabavka informatičke opreme u MZ-e | I KVARTAL 2022 | Nabavljena i dodijeljena na korištenje informatička oprema za 5 MZ-a i Društveni centar | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 3.345,60 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 19,680,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 23.025,60 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 6.** | **Budžetska sredstva** | 131.793,51 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 76.800,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Ostala sredstva** | 119.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 328.273.51 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 7 Mjera 2.3.2. Unapređenje memorijalnih, kulturnih i sportskih manifestacija |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.3.., mjera 2.3.2.*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.3.2.1. Rekonstrukcija i uređenje Trga Rudara - faza I | IV KVARTAL 2023 | Uređen centar grada koji će imati za cilj funkcionalniji ,kvalitetniji i sadržajno kreativniji boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru | Služba za privredu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | **100.000,00** | 100.000,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **160.000,00** | **127.246,32** | **0,00** |
| **Ukupno** | **260.000,00** | **227.246,32** | **0,00** |
| 2.3.2.2. Izgradnja spomen obilježja u MZ i podružnicama, a prema Programu izgradnje spomen obilježja | 2022-2024 | Izgrađena Spomen obilježja u MZ-a navedenim u Programu izgradnje spomen obilježja | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **10.000,00** | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 7.** | **Budžetska sredstva** | 110.000,00 | 110.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 160.000,00 | 127.246,32 | 0,00 |
| **Ukupno** | 270.000,00 | 237.246,32 | 20.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 8 Mjera 3.1.1. Zaštita i unapređenje kvaliteta vode, tla i vazduha |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.1..., mjera 3.1.1.*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.1.1.1. Izrada projektne dokumentacije za zaštitu i upotreba geotermalne energije na lokalitetu „Sedra“ – faza II | II KVARTAL 2022 | Izrađen elaborat zaštite i upotrebe vode na lokalitetu «Sedra», izrađene geodetske karte u omjeru 1:200, izrađene HG karte, izvršeno lociranje pozicija bušotina. | Služba za privredu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | **73.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.1.2. Izrada Studije vodosnabdijevanja Općine Brezaprebaciti | III KVARTAL 2022 | Izrađena studija vodosnabdijevanja Općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 10.500,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.1.3. Izrada Glavnog projekta izgradnja dovodnog cjevoovda Mala rijeka od izvorišta Milkino vrelo do rezervoara Križ | III KVARTAL | Izrađen glavni projekat dovodnog cjevovoda Mala rijeka od izvorišta Milkino vrelo do rezervoara Križ | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 8.** | **Budžetska sredstva** | 84.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale** **Donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 9 Mjera 3.2.1. Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2..., mjera 3.2.1.*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.1.1. Izgradnja vodozahvata na lokalitetu izvorišta LAZ,Općina Breza | II i III KVARTAL2022 | Izgrađen vodozahvat na lokalitetu izvorištaLAZ, Općina Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale** **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 12.352,83 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **22.352,83** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1.2.Rekonstrukcija sekundarne mreže u ulici Salke Bešlagića | IV KVARTAL2022 | Saniran, siguran i funkcionalan vodovod koji će u narednom periodu krajnjim korisnicima poboljšati uslove života, povečati stepen kvalitete pitke vode, kao i stepen zdravstveno-higijenske sanitarne ispravnosti vode; | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 24.677,47 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 59.677,47 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1.3. Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča | II i III KVARTAL 2022 | Uredno i kontinuirano snabdijevanje dovoljnim količinama vode stanovništva tokom cijele godine,-Smanjenje gubitaka vode u sistemu,-Unapređenje usluga vodosnabdijevanja,- Poboljšana zdravstvena ispravnost vode, -Poboljšanje poslovnog ambijenta. | Služba za privredu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 9.937,50 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 105.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Ukupno** | 114.937,5 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 3.2.1.4. Sanacija i dogradnja dijela primarne i sekundarne vodovodne mreže na području općine Breza-faza I | IV KVARTAL2022 | Saniran dio primarne i sekundarne vodovodne mreže na području općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Ukupno** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 3.2.1.5. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u MZ Sutješčica, Faza 1- Izgradnja rezervoara | IV KVARTAL2022 | Izgrađen rezervoar u MZ Sutješćica | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **12.398,30**  | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **60.000,00**  | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **72.398,30** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1.6.Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Podgora – faza I | III KVARTAL2022 | Izgrađena kanalizaciona mreža u naselju Podgora-faza I | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **10.500,00** | **20.000,00** | **30.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **24.500,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Ukupno** | **35.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| 3.2.1.7. Izgradnja kanalizacionog sistema u MZ Gornja Breza – lokalitet Dužice | III KVARTAL2022 | Izgrađen dio kanalizacionog sistema u MZ Gornja Breza – lokalitet Dužice | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 34.877,46 | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 40.000,00 | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Ukupno** | 74.877,46 | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 9.** | **Budžetska sredstva** | 132.390,73 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 306.852,83 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Ukupno** | 439.243,56 | 400.000,00 | 410.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 10 Mjera 3.2.2. Sanacija i izgradnja saobraćajne infrastrukture |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2.,, mjera 3.2.2.*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.2.1.Izgradnja saobračajnice kroz Strojni | IV KVARTAL 2022 | Izgrađena funkcionalna saobraćajnica kroz Strojni | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **33.865,33** | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **73.865,33** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.2.Izgradnja saobračajnice u naselju Koritnik, Grabovik | III KVARTAL2022 | Izgrađena saobračajnica u naselju Koritnik, Grabovik | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 65.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | **75.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 3.2.2.3.Projekat vanjskog uređenja LAMELA A – donji zanatki centar | IV KVARTAL 2022 | Uređena LAMELA A-donji zanatski centar | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 10.** | **Budžetska sredstva** | 93.865,33 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **105.000,00** | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | **198.865,33** | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 11 Mjera 3.2.3. SmanjenJE rizika od prirodnih i drugih nesreća |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2.,, mjera 3.2.3.*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.3.1.Glavni projekat izgradnja vatrogasnog doma u Brezi | 2022-2024 | Izrađen GP vatrogasnog doma u Brezi | Služba civilne zaštite | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.212,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 6.318,00 | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Ukupno** | 10.530,00 | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 3.2.3.2.Zaštita od poplava na području Općine Breza u vodotoku rijeke Stavnja | 2022-2024 | Očišćeno i produbljeno korito rijeke Stavnja u dužini od ....... | Služba civilne zaštite | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 11.** | **Budžetska sredstva** | 34.212,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **76.318,00** | 140.000,00 | 140.000,00 |
| **Ukupno** | **110.530,00** | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 12 Mjera 3.3.1. Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i instalacija |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.3.,, mjera 3.3.1..*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.3.1.1. Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu općine Breza u cilju ušteda energije | IV KVARTAL 2022 | Provedena minimalno 1 mjera za godinu dana  | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 28.821,74 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 46.039,54 | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Ukupno** | 74.861,28 | **90.000,00** | **90.000,00** |
| 3.3.1.2. Javna rasvjeta na području općine Breza (2019-2020) | IV KVARTAL 2022 | Rekonstruisana mreža javne rasvjete | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.575,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno** | 60.575,00 | **45.000,00** | **45.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 12.** | **Budžetska sredstva** | 39.396,74 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **96.039,54** | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Ukupno** | 135.436,28 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 13 Mjera 3.4.1. . Digitalna transformacija |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.4.,, mjera 3.4.1..*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.4.1.1. Izrada Strategije Digitalne transformacije | I KVARTAL 2022 | Izrađena Strategija Digitalne transformacije | Služba za privredu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.4.1.2. Nabavka DMS softvera, aplikativnih modula, softvera za digitalizaciju dokumenata i hardvera za podršku sistemu  | II i III KVARTAL 2022 | Nabavljen DMS softver, aplikativni moduli, softver za digitalizaciju dokumenata i hardver za podršku sistemu | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 100.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.4.1.3. Edukacija uposlenih | III KVARTAL 2023 | Uducirani uposlenici | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 |
| 3.4.1.4.Digitizacija sistema | I,II, IIIi IV KVARTAL2024  | Digitizovan sisten | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 13.** | **Budžetska sredstva** | 60.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **110.000,00** | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 14. 3.5.1. Strateško upravljanje i administracija |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.5.,, mjera 3.5.1..*** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.5.1.1. Izrada pojedinačnih akata | KONTINUIRANO | Izrađeni pojedinačni akti | Službe u organu uprave | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 422.250,00 | 422.250,00 | 422.250,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale** **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 422.250,00 | 422.250,00 | 422.250,00 |
| 3.5.1.2. Izrada normativno pravnih i općih akata | KONTINUIRANO | Izrađeni normativno pravni akti | Službe u organu uprave |  |  | **Budžetska sredstva** | 281.500,00 | 281.500,00 | 281.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale** **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 281.500,00 | 281.500,00 | 281.500,00 |
| 3.5.1.3. Izrada finansijskih izvještaja | KONTINUIRANO | Izrađeni finansijski izvještaji | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 70.375,00 | 70.375,00 | 70.375,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 70.375,00 | 70.375,00 | 70.375,00 |
| 3.5.1.4. Izrada planova i izvještaja o radu službi  | KONTINUIRANO | Izrađeni planovi i izvještaji o radu | Službe u organu uprave | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 140.750,00 | 140.750,00 | 140.750,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 140.750,00 | 140.750,00 | 140.750,00 |
| 3.5.1.5. Priprema aplikacionih obrazaca, praćenje implementacije i izvještavanje o realizaciji projekata | KONTINUIRANO | Pripremljeni aplikacioni obrazi, vršena implementacija i izvještavanje o realiziranim projektima | Služba za privreduOdjel za lokalni razvoj | NE  | NE | **Budžetska sredstva** | 140.750,00 | 140.750,00 | 140.750,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 140.750,00 | 140.750,00 | 140.750,00 |
| 3.5.1.6.Obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti | KONTINUIRANO | Realizirane aktivnosti iz svoje nadležnosti  | Službe u organu uprave | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 281.500,00 | 281.500,00 | 281.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 281.500,00 | 281.500,00 | 281.500,00 |
| 3.5.1.7. Informisanje javnosti o radu lokalne samouprave | KONTINUIRANO | Informisana javnost o radu lokalne samouprave | Službe u organu uprave | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 70.375,00 | 70.375,00 | 70.375,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 70.375,00 | 70.375,00 | 70.375,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 14.** | **Budžetska sredstva** | 1.407.500,00 | 1.407.500,00 | 1.407.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 1.407.500,00 | 1.407.500,00 | 1.407.500,00 |

**Napomena:**

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS **usvaja *(Da / Ne****).*

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.