 Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Zeničko-Dobojski Kanton Zenica-Doboj Canton

**OPĆINA BREZA MUNICIPALITY OF BREZA**

Općinski načelnik Municipal Mayor

**TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINA BREZA**

**ZA PERIOD 2024-2026. GODINA**

**BREZA, DECEMBAR 2023. GODINA**

Na osnovu člana 22 i 23. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), člana 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine broj:74/19), i člana 39. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_godine, d o n o s i

**TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINA BREZA**

**ZA PERIOD 2024-2026. GODINA**

**Uvod**

1) Uvod

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period;

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada.

**1) Uvod**

Trogodišnji plan rada Općine Breza (u daljem tekstu: Općina) za period 2024.-2026. godina predstavlja provedbeni dokument na osnovu kojeg se implementira glavni Program koji glasi: „Uređena i razvijena zajednica prirodnih ljepota, privlačna investitorima i mladim porodicama“.Glavni program zasnovan je na zakonskim nadležnostima i strateškim dokumentima, te akcionim planovima koje provodi Općina. Aktivnosti navedene u ovome programu imaju za cilj stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture kroz izgradnju poslovnih zona, te kreiranja mjesta ugodnog življenja i zaštite prirodnih bogatstava koje posjeduje općina Breza.

**2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu;**

Neki od ključnih prioriteta i projekata koji su realizovani u 2022 godini, ili koji su započeti u 2022. godini a čija realizacija je nastavljena u 2023. godini a koji su doprinijeli rastu i razvoju Općine Breza su: Nabavka i ugradnja toplovodnih kotlova za potrebe grijanja objekata Osnovne škole “Enver Čolaković”, OŠ “Safvet-beg Bašagić”, Opće gimnazije “Muhsin Rizvić” i MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar" ; Izrada Zoning plana „Poslovna zona Šaš, Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča - Faza II, „Uklanjanje i sanacija divlje deponije krutog otpada u centru Breze, faza II“,“Izgradnja reciklažnih otoka na području općine Breza“-LOT1, „Nabavka i isporuka kontejnera za reciklažne otoke“, Izgradnja kružnog toka 2 - spoj R444 i ulice ZAVNOBiH-a, Općina Breza”, Povezivanje i mapiranje nacionalnih spomenika“LOT 3: Izrada i montaža šadrvana sa pratećom opremom, „Obnavljanje i sanacija trotoara u užem urbanom dijelu grada“, Održavanje i proširenje postojeće javne rasvjete s ugradnjom materijala, na području općine Breza“, Proširenje sistema javne rasvjete u MZ Koritnik: Bulbulušići - Grabovik i proširenje sistema javne rasvjete u naselju Smailbegovići, Mali Potkraj“, Turistička signalizacija-povezimvanje i mapirtanje nacionalnih spomenika, „Izrada Glavnih projekata cestovne infrastrukture, komunalne infrastrukture i parking prostora“,„Izrada Glavnih projekata sistema javne rasvjete u naseljima: Slivno, Bukovik, Mahala, Smrekovica, Šehidsko mezarje I i Šehidsko mezarje II“,“Sanacija nekategorisanih puteva u MZ Koritnik, zaseok Dublje i Borak”, Nabavka i montaža PVC stolarije na objektu Društveni centar Breza“, Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza”, “Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča-Faza III“, Izgradnja sistema odvodnje - spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R444“, „Sanacija odvodnog kanala površinskih voda, tunel Kamenice", „Uređenje pješačke staze Hrasno-Vlahinje“, „Izgradnja kanalizacije u naselju Gornja Breza - faza I“, Nadzor nad radovima „Izgradnja sistema odvodnje spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R444“ i "Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča - Faza III",

„Izgradnja javne rasvjete - spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R444“,„Sanacija dijela ulice Kamenjača, u naselju Bulbulušići, MZ Mahala“, Opremanje komunalnom infrastrukturom Sportsko rekreacionog centra "Vinca","Popravka lokalnog puta u MZ Breza, naselje Vrankamen”, "Popravka lokalnog puta u MZ Banjevac", "Popravka lokalnog puta u MZ Bukovik”, “Popravka lokalnog puta u MZ Izbod","Popravka lokalnog puta u MZ Koritnik", Izrada ažurne geodetske podloge za sisteme javne rasvjete",Nadzor„Izgradnja kanalizacije u naselju Gornja Breza, faza I“ i “Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“, „Sanacija dijela javne rasvjete na području Općine Breza“Vrbovik,Župča i dio regionale od BM do pružnog prelaza, Uređenje Trga rudara Breza, “Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza u cilju uštede energije – zamjena dijela fasadne stolarije”,

Doneseni programi podrške privrednim subjektima i poljoprivrednicimma na području općine Breza u cilju ublažavanja posljedica visokog rasta cijena te povećanja broja novootvorenih privrednih subjekata.

**3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija;**

Trogodišnji plan iz oblasti razvoja za period 2024-2026. godina bit će usmjeren na niz aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture kroz izgradnju poslovne zone i privlačenju stranih investitora, te izgradnju tržnice kojom će se stvoriti uslovi za poljoprivredne proizvođače da plasiraju svoje proizvode na području općine. Osim toga trogodišnji plan je usmjeren i na razvoj turizma, zaštitu okoliša, stvaranje ambijenta ugodnog življenja, kroz unapređenjeraznih kulturnih i sportskih manifestacija.

Program utroška sredstava subvencije poduzetnicima

**4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period;**

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta je uspostavljen Odjel za lokalni razvoj, u kojem je planirano šest službenika i šef odjela, dok su trenutno sistematizovana četiri radna mjesta, čiji je osnovni zadatak planiranje, realizacija, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o implementaciji mjera i aktivnosti u odnosu na planirane programe.

S obzirom da se radi o razvojnim planovima neophodan je sistemski pristup i uključivanje svih službi, kako u planiranju tako i u realizaciji planiranih aktivnosti kako bi se postigli očekivani rezultati.

**5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada.**

Implementacija Trogodišnjeg plana rada zavisi od finansijskih sredstava, kako vlastitih tako i od eksternih izvora finansiranja, gdje usljed nepredviđenih okolnosti može doći do smanjenog izdvajanja sredstava za razvojno planiranje i preusmjeravanja istih na provođenje mjera Programa ekonomske stabilizacije i oporavka od nastalih prirodnih i drugih nepogoda ( poplave, zemljotresi, pandemija i sl.), što bi rezultiralo manjim postotkom implementacije projekata od planiranih.

**OBRAZLOŽENJE**

**PRAVNI OSNOV:**

Pravni osnov za donošenje Trogodišnjeg plana rada u Općini Breza za period 2024.-2026. godina sadržan je u sljedećim propisima:

* Član 22. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), glasi:

„U procesu implementacije strateških dokumenata donose se: trogodišnji plan rada, godišnji plan rada, godišnji izvještaj o radu i izvještaj o razvoju. Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz predhodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou Federacije, kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju“.

* Član 23. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), glasi:

„Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave izrađuju trogodišnji plan rada prema principu 1+2. Trogodišnji plan rada proizilazi iz strateških prioriteta i strateških dokumenata u Federaciji, nadležnosti federalnih i kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave i sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti. Trogodišnji plan rada predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI u Federaciji“.

- Član 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine broj:74/19), glasi: “Trogodišnji plan rada federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, odnosno općinskog/gradskog organa uprave je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti organa uprave i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a.

- Član 39. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21),glasi:„Općinski načelnik, kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti: izrađuje i provodi trogodišnje i godišnje planove rada jedinstvenog organa uprave“.

**RAZLOZI DONOŠENJA:**

Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planu rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, definisano je trogodišnje i godišnje planiranje rada, način izrade implementacionih dokumenata, principi planiranja, monitoringa i izvještavanja, struktura implementacionih dokumenata, proces planiranja, monitoringa i izvještavanja i druga pitanja od značaja za planiranje, monitoring i izvještavanje u Federaciji BiH.

Proces trogodišnjeg plana rada započinje izradom smjernica za trogodišnje planiranje u Federaciji.

Trogodišnji plan rada se izrađuje svake godine,u godini prije početka razdoblja za koji se odnosi i predstavlja implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnog strateškog dokumenta, te operacionalizira nadležnosti organa uprave i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a.

**A. Glavni program**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** | | | |
| Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| Uređena i razvijena zajednica prirodnih ljepota, privlačna investitorima i mladim porodicama |  | **Budžetska sredstva** | **7.467.710,00** | 8.593.018,00 | 8.444.210,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  |  |

**Napomena:**

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** | | |
| Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.   Program poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture |  | Broj registrovanih obrta | 220 | 235 | 245 | 250 |
| Broj registrovanih MSP | 81 | 83 | 87 | 90 |
| 2. Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala |  | Broj noćenja | 58 | 100 | 200 | 300 |
| Prihod u sektoru turizma – u KM | 1160 | 2.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3. Podrška inicijativama obrazovnih institucija |  | Stepen zadovoljstva roditelja i djece uslovima u školi – procenat zadovoljnih i vrlo zadovoljnih | 37,8% | 42,0 | 46,2 | 50,7 |
| Broj prijavljenih incidenata vršnjačkog nasilja u školama | 18 | 16 | 14 | 10 |
| 4. Unapređenje zdravstva i socijalne zaštite građana |  | Uspostavljena baza podataka starijih i iznemoglih lica | NE | DA | DA | DA |
| Izrađena projektno tehnička dokumentacija za zgradu Centra za socijalni rad | NE | DA | DA | DA |
| 5. Prevencija zaštite i sigurnosti građana |  | Izgrađen kružni tok 2-spoj R444 i ulice ZAVNOBIHA | NE | DA | DA | DA |
| 6. Izgradnja i sanacija javnih objekata |  | Rekonstruisana i funkcionalna kino sala | NE | DA | DA | DA |
| Broj rekonstruisanih objekata na području općine Breza | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. Unapređenje memorijalnih, kulturnih i sportskih manifestacija |  | Izgrađen centralni Trg | NE | DA |  |  |
| Broj izgrađenih spomen obilježja | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. Zaštita i unapređenje kvaliteta vode, tla i vazduha |  | Izrađena elaborat zaštite i upotrebe vode na lokalitetu «Sedra», | NE | DA |  |  |
| Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda na području općine Breza | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 9. Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže |  | Izrađena projektna dokumentacija projekta sanacije primarne i sekundarne mreže vodovodne mreže na području Općine | NE | DA |  |  |
| Broj rekonstruisanih i saniranih vodovodnih i kanalizacionih mreža na području Općine | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 10. Sanacija i izgradnja saobraćajne infrastrukture |  | Dužina rekonstruisnaih cesta | 2 km | 3 km | 5 km | 8 km |
| Finansijsko izdvajanje za redovno održavanje putne komunikacije između predmetnih naseljenih mjesta u KM, godišnje. | 188.073,60 | 350.000,00 | 700.000,00 | 1.400.000,00 |
| 11. Smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća |  | Izgrađen GP vatrogasnog doma | NE | DA |  |  |
| Uređeno korito rijeke Stavnje(km) | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| 12. Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i instalacija |  | Broj ugrađenih rasvjetnih tijela | 170 | 250 | 300 | 350 |
| Broj provedenih mjera energetske efikasnosti na objektu općine Breza energije | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13. Digitalna transformacija |  | Digitalizovano 10 % procesa u općini Breza | 0 | 0 | 0 | 10% |
| Obučeni uposlenici | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 14. Strateško upravljanje i administracija |  | Broj završenih predmeta u zakonskom roku | 98 % | 98% | 99% | 99% |
|  |  |  |  |  |

**Napomena:**

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

**A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):**  **1. Mjera 1.1.2. Program poslovne podrške i unapređenja poslovne infrastrukture** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:**  **Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027. godina, Strateški cilj 1., *Prioritet 1.1., mjera 1.1.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.1.2.1. Izrada prostornog plana Općine Breza | I, II, III I IV KVARTAL | Izrađen prostorni plan OpćineBreza | Služba za prostorno | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. Izrada regulacionog plana užeg urbanog područja | II KVARTAL | Izrađen regulacioni plan užeg urbanog područja | Služba za prostorno | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 8.131,50 | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 8.131,50 | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 1.1.2.3. (LEP II), projekat: iSKOrak – Partnerstvo za nova radna mjesta (sufinansiranje 3 poslovne ideje) | I KVARTAL | Fianansirane tri poslovne ideje, pokrenuta tri biznisa, registrovana tri obrta, potpisan Sporazum između institucija o dualnom obrazovanju, nabavka tehničke opreme | Služba za privredu | NE | NE | Budžetska sredstva | 0 | 0 | 0 |
| Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
| Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
| Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
| Ostala sredstva | 1.500,00 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 1.500,00 | **0** | **0** |
| 1.1.2.4. Izrada GP projekta cestovne i komunalne infrastrukture unutar poslovne zone Šaš | II KVARTAL  2024 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | Služba za prostorno | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 8.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.5. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 2024 | Rješeni imovinsko pravni odnosi ,Usvojena Odluka o eksproprijaciji zemljišta | Služba za prostorno | DA | DA | **Budžetska sredstva** | 0,00 | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Ukupno** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| 1.1.2.6. Izgradnja sistema odvodnje u naselju Šaš, poslovna zona "Šaš"(duž regionalne ceste R444 i unutar poslovne | 2024 | Izgrađena odvodnja u naselju Šaš- duž regionalne ceste R444 i untar poslovne zone | Služba za privreda | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | **300.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 1.1.2.7. Izgradnja funkcionalne Gradske Tržnice sa svom potrebnom infrastrukturom kao i usvojen mehanizam upravljanja Tržnicom. | I, II KVARTAL 2024 | Izgrađena tržnica,usvojen mehanizam upravljanja tržnicom | Služba za privreda | DA | DA | **Budžetska sredstva** | 157.873,87 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **807.873,87** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.8. Provođenje istraživanja o potrebama privrede općine Breza sa profilima zvanja i zanimanja | II kvartal 2024 | Provedeno istraživanje, dobijeni ulazni podaci i rezultati o potrebama privrede Općine, predloženi novi nastavni planovi i programi. | Služba za privredu | Da | NE | **Budžetska sredstva** | **3.000,00** | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **3.000,0** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 1.1.2.9. Pružanje stručne i tehničke pomoći prilikom registracije preduzeća i obrta | Tokom cijele godine | Unutar Općinske uprave, osposobljena osoba (pravne struke) koja će pružiti besplatnu neophodnu pravnu pomoć u postupku registracije preduzeća. | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **5.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  |  |  |  |
| 1.1.2.10. Smanjenje siromaštva i osiguranje hrane kroz donaciju steonih junica i drugih poticaja | 2024 | Dodijeljeno 20 steonih junica | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **60.000,00** | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Ukupno** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 1.1.2.11.Realizacija planiranih projekata iz Operativnog plan za lokalizaciju vizije MZ i implementacije aktivnosti sa Foruma žena i mladih u okviru Projekta jačanje uloge MZ | 2024 | **Realiziran minimalno 1 projekat iz Operativnog plana za lokalizaciju vizije MZ u okviru Projekta jačanje učloge MZ** | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **8.190,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **32.172,90** |  |  |
| **Ukupno** | **40.363,10** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 1. 2.745.557,84 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 246.895,37 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 |  |
| **Ostala sredstva** | 1.363.025,57 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| **Ukupno** | **1.609.557,84** | **568.000,00** | **568.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  **2. Mjera 1.3.1.   Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 1., *Prioritet 1.3., mjera 1.3.1. . Valorizacija, promocija i korištenja turističkih potencijala*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1.3.1.1. Unapređenje javne turističke infrastrukture | II, III KVARTAL 2024 | -Označene i mapirane biciklističke i pješačke staze  -Izgrađeni objekti za predah i kraće zadržavanje turista i posjetitelja (odmarališta), | Služba za privreda | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000 |
| Ukupno | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.3.1.2. Izgradnja dječijeg igrališta u užem urbanom dijelu grada ul.Ismeta Šarića | I i II  KVARTAL  2024 | Izgrađeno dječije igralište | Služba za privreda  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 12.751,57 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 12.248,43 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Ukupno** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.3.1.3. Projekat „Bazilika“-tematski park-Projekat konzervacije prve zaštitne zone kasnoantičke bazilike u Brezi | I i II KVARTAL 2024 | Izrađen Projekat „Bazilika“-tematski park | Služba za privreda  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 83.892,11 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** | 0 |  |  |
| **Ostala sredstva** | 81.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| **Ukupno** | 164.892,11 | 150.000,000 | 150.000,00 |
| 1.3.1.4. Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu kaursko groblje,selo Koritnik,općina Breza | I i II KVARTAL 2024 | Izrađen Projekat „Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu kaursko groblje,selo Koritnik,općina Breza | Služba za privreda  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5. Eu4agri projekta - Podrška održivom ruralnom razvoju kroz jačanje ruralnog turizma u lokalnoj zajednici | III KVARTAL | Podržan ruralni turizam na području Općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 8.766,23 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** |  | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** |  | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** |  | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | **8.766,23** | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 2. 645.158,34 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 118.409,90 |  | 80.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **116.748,43** |  | 125.000,00 |
| **Ukupno** | **235.158,34** | 205.000,00 | 205.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  3. Mjera 2.1.2. Podrška inicijativama obrazovnih institucija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.1.., mjera 2.1.2..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.1.2.1. Podržati Projekat „Psiholog u školi“ | I,II,III i IV KVARTAL 2022,2023,  2024 | Obezbjeđeno redovno angažovanje jednog (1) profesionalnog lica-psihologa u školi. | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **10.000,00** | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 2.1.2.2. Mjere sprečavanja međuvršnjačkog nasilja u školi, prepoznavanje i protokol djelovanja | II KVARTAL  2024 | Održane 3 komunikacijske radionice, za 3 ciljne grupe: učenike, nastavnike i roditelje. | MSŠ i Gimnazija | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 3. 33.000,00 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  **4.Mjera 2.2.1. Unapređenje zdravstva i socijalne zaštite građana** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.2.., mjera 2.2.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.2.1.1. Istraživanje o zdravstvenom i socijalno-ekonomskom stanju građana treće dobi općine Breza | II KVARTAL  2024 | Provedeno najmanje 1 istraživanje za građane starosti preko 65 godina za poboljšanje socijalne zaštite od strane Centra za socijalni rad. | Centar za socijalni rad | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Ukupno** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 2.2.1.2. Projektna dokumentacija: Izgradnja centra za socijalni rad faza I | I KVARTAL  2024 | Izrađena projektno teghnička dokumentacija Centar za socijalni rad | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1.3. Izrada projektno tehničke dokumentacije: Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza faza II i radovi | II KVARTAL  2024 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | **4.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 4. 266.500,0** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 12.000,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 4.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| **Ukupno** | **16.500,00** | 125.000,00 | **125.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  5. Mjera 2.2.2. Prevencija zaštite i sigurnosti građana | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.2.., mjera 2.2.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.2.2.2. Postavljanje video nadzora za uže urbano područje Breze | I KVARTAL 2024 | Postavljen video nadzor za uže urbano područje grada Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 53.048,97 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 53.048,97 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 5. 73.048,97 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 53.048,97 |  | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 |  | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 |  | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 |  |  |
| **Ostala sredstva** | 0,00 |  |  |
| **Ukupno** | 53.048,97 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  6. Mjera 2.3.1. Izgradnja i sanacija javnih objekata | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.3.., mjera 2.3.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.3.1.2. Sanacija suterenskih prostorija MZ Breza – zgrada Solidarnosti | II KVARTAL  2024 | Sanirane suterenske prostorije MZ Breza-zgrada Solidarnosti | Služba za privredu i Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 2.3.1.3. Projekat sanacije javnih objekata u vlasništvu općine | II KVARTAL 2024 | Saniran minimalno jedan objekat u vlasništvu općine | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 19.914,33 | 20.000,00 | **20.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 369.914,33 | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 6. 409.402,74 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 29.914,33 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 350.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Ukupno | 379.914,33 | **220.000,00** | **220.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  7 Mjera 2.3.2. Unapređenje memorijalnih, kulturnih i sportskih manifestacija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 2., *Prioritet 2.3.., mjera 2.3.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.3.2.2. Izgradnja spomen obilježja u MZ i podružnicama, a prema Programu izgradnje spomen obilježja-Izgradnja spomen obilježja šehidima i civilnim žrtvama rata u MZ Župča,općina Breza | 2024-2025 | Izgrađena Spomen obilježja u MZ-a navedenim u Programu izgradnje spomen obilježja | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 9.026,84 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Ukupno** | **12.026,84** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 2.3.2.3 Izgradnja spomen obilježja u Podgori | 2024 | Izgrađeno Spomen obilježja u Podgori | Služba za privredu | NE | NE | Budžetska sredstva | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kreditna sredstva |  |  |  |
| Sredstva EU |  |  |  |
| Ostale donacije |  |  |  |
| Ostala sredstva | 16.739,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Ukupno** | **23.739,00** | **50.000** | **50.000** |
| 2.3.2.4. Izrada projektno tehničke dokumentacije i rekonstrukcija – SRC „ADA“ | 2023 | Izrađena projektno tehnička dokumentacija i rekonstruisan dio SRC „ADA“ svake godine | Služba za privredu | NE | NE | Budžetska sredstva | 6.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Kreditna sredstva |  |  |  |
| Sredstva EU |  |  |  |
| Ostale donacije |  |  |  |
| Ostala sredstva |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Ukupno** | **6.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Izgradnja pomoćnog terena sa umjetnom travom.faza I |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | **10.572,69** | **0,00** | **0,00** |
| Kreditna sredstva |  | **0,00** | **0,00** |
| Sredstva EU |  | **0,00** | **0,00** |
| Ostale donacije | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ostala sredstva |  | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **70.572,69** | **0,00** | **0,00** |
| Završni radovi na izgradnji sportsko rekreacionog centra Vinca- MZ Izbod Općina Breza |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | **18.172,57** | **0,00** | **0,00** |
| Kreditna sredstva | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Sredstva EU | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Ostale donacije | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Ostala sredstva | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **48.172,57** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 7.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 50.772,10 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 109.738,74 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| **Ukupno** | **160.511,10** | **163.000,00** | **163.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  8 Mjera 3.1.1. Zaštita i unapređenje kvaliteta vode, tla i vazduha | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.1..., mjera 3.1.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.1.1.1. Izrada Studije vodosnabdijevanja Općine Breza | III KVARTAL 2024 | Izrađena studija vodosnabdijevanja Općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 6.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno** | **10.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 3.1.1.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije i utvrđivanje lokacije za reciklažu otpada na ekološki prihvatljiv način | II i III KVARTAL  2024,2025 | Izgrađeno postrojenje za reciklažu otpada na ekološki prihvatljiv način-I FAZA | Služba za privredu, JP „Komunalno“ Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 3.1.1.3. Unapređenje efikasnosti sistema prikupljanja i odvoza komunlanog otpada na području općine Breza kroz nabavku kamiona -smečara | I i II KVARTAL 2024 | Poboljšani kapaciteti za obavljanje usluga odvojenog prikupljanja i odvoza otpada | Služba za privredu, JP „Komunalno“ Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 51.900,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno** | 81.900,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3.1.1.4. Unapređenje sistema za selektivno prikupljanje otpada na području općine Breza | I i II KVARTAL 2024 | Unaprijediti sistem za selektivno prikupljanje otpada na području općine Breza | JP „Komunalno“ d.o.o. Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 74.900,00 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 112.300,00 |  |  |
| **Ukupno** | **187.200,00** |  |  |
| 3.1.1.5. Uklanjanje i sanacija divlje deponije otpada na lokalitetu Nedići.općina Breza,faza II | I i II KVARTAL 2024 | Uklonjena i sanirana divlja deponija otpada na lokalitetu Nedići.općina Breza, faza II | JP „Komunalno“ d.o.o. Breza | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 36.728,84 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **56.728,84** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.1.6. BiH sutra-podrška tranziciji regiona bogatih ugljem u BiH, Izrada tranzicijskog plana  3.1.1.1. Izrada Studije vodosnabdijevanja Općine Breza | I, II, III i IV KVARTAL  2024-2025  III KVARTAL 2024 | Izrađen i usvojen tranzicijski plan i realizacija mjera iz tranzicijskog plana  Izrađena studija vodosnabdijevanja Općine Breza | Služba za privredu  Služba za privredu | NE  NE | NE  NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 |  |  |
| **UKUPNO** | 10.000,00 |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 8. 366.328,84 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 177.728,84 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **Donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 188.600,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | **366.328,84** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  9 Mjera 3.2.1. Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2..., mjera 3.2.1.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.1.1. Izgradnja vodozahvata na lokalitetu izvorišta LAZ, Općina Breza | II i III KVARTAL  2024 | Izgrađen vodozahvat na lokalitetu izvorištaLAZ, Općina Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 12.352,83 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **22.352,83** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.1.2. Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča | II i III KVARTAL 2024 | Uredno i kontinuirano snabdijevanje dovoljnim količinama vode stanovništva tokom cijele godine,  -Smanjenje gubitaka vode u sistemu,  -Unapređenje usluga vodosnabdijevanja,  - Poboljšana zdravstvena ispravnost vode,  -Poboljšanje poslovnog ambijenta. | Služba za privredu | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 110.216,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 |  |  |
| **Sredstva EU** | 0,00 |  |  |
| **Ostale donacije** | 0,00 |  |  |
| **Ostala sredstva** | 100.000,00 | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **Ukupno** | 210.216,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3.2.1.3. Izrada Glavnog projekta sanacije sekundarne vodovodne mreže na području Općine Breza | II KVARTAL | Izgrađen Glavni projekat sanacije sekundarne mreže na području Općine Breza | sSlužba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.000,00 |  |  |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 |  |  |
| **Sredstva EU** | 0,00 |  |  |
| **Ostale donacije** | 0,00 |  |  |
| **Ostala sredstva** | 6.000,00 |  |  |
| **Ukupno** | **10.000,00** |  |  |
| 3.2.1.4. Rekonstrukcija dijela sekundarne vodovodne mreže na području Općine Breza | II KVARTAL | Rekonstrusano najmanje 1 km sekundarne mreže na području Općine Breza u toku jedne godine | sSlužba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  | **80.000,00** | **80.000,00** |
| Ukupno | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 3.2.1.5. Izgradnja kanalizacionog sistema u MZ Gornja Breza – lokalitet Dužice faza II | IV KVARTAL 2023 i I KVARTAL 2024 | Izgrađen dio kanalizacionog sistema u MZ Gornja Breza – lokalitet Dužice | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 42.843,93 | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 130.901,08 | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Ukupno** | **173.745,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 3.2.1.6. Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza-izvedba fekalnog kolektora II | II KVARTAL 2024 | Izgrađen fekalni kolektor u MZ Gornja Breza – lokalitet Dužice | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 168.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 155.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 324.088,70 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 9. 740.402,53 KM** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 335.648,63 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 404.753,91 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| **Ukupno** | **740.402,53** | **580.000,00** | **580.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  10 Mjera 3.2.2. Sanacija i izgradnja saobraćajne infrastrukture | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2.,, mjera 3.2.2.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.2.1.Sanacija cestovne infrastrukture u naselju Podgora | 2024 | Sanirana cestovna infrastruktura u nselju Podgora | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **195.717,00** | **55.717,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **140.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **335.717,00** | **130.717,00** | **0,00** |
| 3.2.2.2. Realizacija jednog prioritetnog projekta u okviru nagradnog fonda- Sanacija dijela nekategorisane ceste u naselju Grabovik,MZ Koritnik | I i II KVARTAL  2024 | Saniran dio nekategorisane ceste u naselju Grabovik,MZ Koritnik | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **18.954,00** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **41.418,00** |  |  |
| **Ukupno** | **60.372,00** |  |  |
| 3.2.2.3. Glavni projekat - ulica Bosanska - Zanatski centar | 2024 | Izrađen Glavni projekat-ulica Bosanska-Zanatski centar | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.4. Sanacija ulice Bosanska-Zantaski centar 1 | II i III KVARTAL  2024 | Sanirana ulica Bosanska-Zantaski centar 1 | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 30.000,00 | **0** | **0** |
| 3.2.2.5. Vanjsko uređenje zanatski centar 2-LAMELE | III KVARTAL 2024 | Uređen zanatski centar 2-LAMELE | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 10.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.6. Obnavljanje i sanacija trotoara u užem urbanom dijelu grada | III KVARTAL 2024 | Obnavljeni i sanirani trotoari u užem urbanom dijelu grada | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 45.871,42 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 150.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 195.871,42 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.7.Izgradnja pristupne saobraćajnice sa parking prostorom | III KVARTAL 2024 |  |  |  |  | **Budžetska sredstva** | 49.402,74 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 350.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 399.402,74 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.8.Sanacija nekategorisane saobraćajnice u naselju Vrbovik,dionica Džamija Šljivik | II i III KVARTAL 2024 | Sanirana nekategorisana saobraćajnica u naselju Vrbovik,dionica Džamija-Šljivik | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 10.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 42.648,67 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 53.313,67 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.9. „Uređenje druge zone zaštite Kasnoantičke bazilike na Crkvini u Brezi, Faza I – pristupna šetnica Desitijatska ulica“ | I i II KVARTAL 2024 | Izrađena pristupna šetnica Desitijatska ulica Projekat „Bazilika“-tematski park | Služba za privreda  Služba za prostorno uređenje,zaštitu okolice,geodetske i imovinsko pravne poslove | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 |  |  |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 69.030,00 | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Ukupno** | **69.030,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 3.2.2.10. Sanacija cestovne infrastrukture u naselju Podgora-općina Breza - dionica II Morava Podgora centar | III KVARTAL 2024 | Sanirana cestovna infrastruktura u naselju Podgora-općina Breza | Služba za privreda | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 29.488,41 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 85.000,00 |  |  |
| **Ukupno** | **114.488,41** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.11. „Sanacija nekategorisanih cesta na području općine Breza“   Za LOT2: “Sanacija dijela nekategorisane ceste zv. „Vodenice“ MZ Vijesolići“ | I KVARTAL 2024 | Saniran dio nekategorisane ceste zv. „Vodenice“ MZ Vijesolići“ | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **35.100,00** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **35.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.2.12. Godišnji Plan i Program održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza za 2024, 2025, 2026, godinu | 2024,2025,2026 | Sanacija i održavanje javnih cesta na području općine Breza za planski period | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 10.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 627.198,57 | 55.717,00 | 200.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 998.096,67 | 180.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno** | **1.525.295,24** | **430.717,00** | **300.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  11 Mjera 3.2.3. SmanjenJE rizika od prirodnih i drugih nesreća | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.2.,, mjera 3.2.3.*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.2.3.1. Glavni projekat izgradnja vatrogasnog doma u Brezi | I i II KVARTAL  2024 | Izrađen GP vatrogasnog doma u Brezi | Služba civilne zaštite | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 6.519,19 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale**  **donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 4.010,81 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 10.530,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.3.2. Izgradnja vatrogasnog doma u Brezi | 2024-2026 | Izrađen GP vatrogasnog doma u Brezi | Služba civilne zaštite | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 47.030,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Ukupno** | 47.030,00 | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 3.2.3.3. Zaštita od poplava na području Općine Breza u vodotoku rijeke Stavnja | 2024-2026 | Očišćeno i produbljeno korito rijeke Stavnja u dužini od 800m | Služba civilne zaštite | DA | NE | **Budžetska sredstva** | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | **5.000,00** | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 11.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 58.549,19 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | **9.010,81** | 170.000,00 | 170.000,00 |
| **Ukupno** | **67.560,00** | 230.000,00 | 230.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  12 Mjera 3.3.1. Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata i instalacija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.3.,, mjera 3.3.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.3.1.1. Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu JP Komunalno doo. Breza | I i II KVARTAL 2024 | Provedena minimalno 1 mjera za godinu dana | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 60.525,99 | 0,00 | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0** | **0** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0** | **0** |
| **Ostale** | **0** | **0** | **0** |
| **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **52.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **112.725,99** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.1.2. Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Centar za socijalni rad Breza | I i II KVARTAL 2024 | Provedena minimalno 1 mjera za godinu dana | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 12.497,92 | **0,00** | **0,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | 30.000,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **42.497,92** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.1.3. Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Sportski kompleks zgrada Partizan | I i II KVARTAL 2024 | Provedena minimalno 1 mjera za godinu dana | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 3.505,05 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 40.000,00 |  |  |
| **Ukupno** | **43.505,05** | **0,00** | **0,00** |
| 3.3.1.4. Nastavak radova na modernizaciji sistema javne rasvjete na području općine Breza | I, II, III i IV KVARTAL 2024 | Modernizovana postojeća rasvjeta sa led svjetiljkama u Centralnom dijelu Općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.835,14 | **9.197,11** | **10.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Sredstva EU** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Ostale donacije** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Ostala sredstva** | 43.516,17 | **58.394,23** | **40.000,00** |
| **Ukupno** | 48.351,31 | **67.591,34** | **50.000,00** |
| 3.3.1.5. Izrada i provedba energetskih audita za javne objekte u vlasništvu Općine Breza | III I IV KVARTAL  2024 | izrađen energetski audit za minimalno jedan javni objekat u vlasništvu općine Breza | Služba za privredu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostale donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ostala sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 12.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 241.141,89 | **9.197,11** | 14.500,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 180.594,74 | 58.394,23 | 40.000,00 |
| **Ukupno** | **251.580,27** | **67.591,00** | **54.500,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  13 Mjera 3.4.1. . Digitalna transformacija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.4.,, mjera 3.4.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.4.1.1. Nabavka DMS softvera, aplikativnih modula, softvera za digitalizaciju dokumenata i hardvera za podršku sistemu | II i III KVARTAL 2024 | Nabavljen DMS softver, aplikativni moduli, softver za digitalizaciju dokumenata i hardver za podršku sistemu | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ukupno | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.4.1.2. Edukacija uposlenih | 2024-2026 | Educirani uposlenici | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | **5.000,00** | 0,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 3.4.1.3. Digitizacija sistema | I,II, IIIi IV KVARTAL  2025, 2026 | Digitizovan sisten | Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 0,00 | 20.000,00 | **20.000,00** |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Ukupno za program (mjeru) 13.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| **Ukupno** | **50.000,00** | **135.000,00** | **130.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):**  14. 3.5.1. Strateško upravljanje i administracija | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Breza za period 2021-2027.godina, Strateški cilj 3., *Prioritet 3.5.,, mjera 3.5.1..*** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.5.1.1. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Stručne služba vijeća I načelnika | Kontinuirano | 95% riješenih predmeta iz okvira  nadležnosti službe  -Izvještaj i program rada službe | Stručna služba za  poslove  vijeća i načelnika | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 2.009.490,00 | 2.009.490,00 | 2.009.490,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **2.009.490,00** | **2.009.490,00** | **2.009.490,00** |
| 3.5.1.2. Izdaci za materijal i usluge | Kontinuirano | Izmireni administarativni troškovi | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | 3.5.1.2. Izdaci za materijal i usluge | 1.334.220 | 1.334.220 | 1.334.220 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale**  **donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 1.334.220 | 1.334.220 | 1.334.220 |
| 3.5.1.3. Tekući grantovi i transferi | Kontinuirano | Tekući grantovi i transferi | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 |
| 3.5.1.4 Kapitalni grantovi | Tokom cijele godine | Izmireni kapitalni grantovi | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3.5.1.5.Izdaci za kamate i ostale naknade | Tokom cijele godine | Izmirene kamate i ostale naknade | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.5.1.6. Budžetska rezerva | Tokom cijele godine | Finansiranje eventualno nastalih rashoda koji nisu planirani budžetom | Služba za finansije,inspekcijske poslove i opću upravu | NE | NE | **Budžetska sredstva** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 14.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 5.687.710,00 | 5.687.710,00 | 5.687.710,00 |
| **Kreditna sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sredstva EU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostale donacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostala sredstva** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | 5.687.710,00 | 5.687.710,00 | 5.687.710,00 |

**Napomena:**

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS **usvaja *(Da / Ne****).*

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.